### Приложение

### Утвержден приказом МБОУ «Муриковская СОШ»

### от 2.05.2012 года № 24

План по реализации мероприятий

по модернизации  общего образования в МБОУ «Муриковская СОШ»

в 2012 году

| №№ | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно- управленческое, нормативное, методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение плана мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году и согласование с Управляющим и педагогическим советами (УС и ПС) | Бежевец Д.А. | май | План мероприятий, утверждённый директором и согласованный с УС и ПС |
| 1.2 | Определение ответственного координатора за реализацию мероприятий по модернизации общего образования (далее – координатор) | Бежевец Д.А. | май | Приказ директора |
| 1.3 | Подготовка, согласование показателей результативности образовательной деятельности школы для заключения Соглашений: | Бежевец Д.А. | В течение 2012 г. | Сведения в УОКМиС |
| 1.3.1 | сведения о доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в обшей численности школьников | Гимаев Я.А. |  |  |
| 1.3.2 | сведения о доли учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | Гимаев Я.А. |  |  |
| 1.3.3 | Сведения о доли учителей и руководителей ОУ, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | Гимаев Я.А. |  |  |
| 1.3.4 | сведения о численности школьников, нуждающихся в дистанционном обучении | Гимаев Я.А. |  |  |
| 1.4 | Внедрение рекомендаций Министерства образования Московской области по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использование результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) | Бежевец Д.А. | Май-июнь | Новое положение о стимулировании работников за счет бюджетных средств |
| 1.5 | Внедрение в систему планирования деятельности ОУ методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Бежевец Д.А. | В течение всего 2012 г. | Использование методических рекомендаций в работе |
| 1.6 | Проведение совещания с администрацией школы и педагогического совета с учителями по реализации плана выполнения Комплекса мер по модернизации общего образования | Бежевец Д.А. | декабрь | Совещание, педагогический совет |
| 1.7 | Инвентаризация материально-технического состояния ОУ с целью определения объёмов работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер | Силаева В.И. | сентябрь – декабрь | Объёмы работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер |
| 1.8 | Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования и школьного плана на заседании Управляющего совета школы | Бежевец Д.А. | декабрь | Управляющий совет ОУ |
| 1.9 | Размещение на официальном сайте ОУ Публичного доклада и материалов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования | Бежевец Ю.Б. | Сентябрь-октябрь | Сайт ОУ |
| 1.10 | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | Гимаев Я.А. | Сентябрь | Тарификация |
| 1.11 | Организация внутришкольного контроля по вопросам реализации требований ФГОС | Гимаев Я.А., Бежевец Д.А., Рудиков И.В. | Май | Справки |
| 2. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационное освещение реализации мероприятий по модернизации системы общего образования на сайте ОУ | Бежевец Ю.Б. | В течение всего 2012 г. | Материалы на сайтах |
| 2.2 | Информирование педагогов и общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ | Бежевец Д.А. | В течение всего 2012 г. | Публикации в СМИ |
| - Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы образовательных учреждений за счёт средств федерального, областного бюджета, в т.ч. приобретение учебно-лабораторного оборудования и спортивного инвентаря | Бежевец Д.А. | В течение всего 2012 г. | Улучшение материально-технического состояния ОУ |
| - Повышение профессионального уровня педагогических кадров, аттестация |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация повышения квалификации учителей и руководителей образовательных учреждений района для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | Гимаев Я.А. | В течение всего 2012 г. | повышение квалификации |
| 4.2 | Организация повышения квалификации школьных операторов электронного мониторинга | Гимаев Я.А. | В течение всего 2012 г. | повышение квалификации |
| 4.5 | Изучение и использование в работе региональных документов по вопросам аттестации руководящих работников | Гимаев Я.А. | В течение всего 2012 г. | Документы по аттестации |
| 4.7 | Организация работы по аттестации педагогов в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников | Гимаев Я.А. | В течение всего 2012 г. | Работа по аттестации |
| 4.8 | Сбор информации о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС | Гимаев Я.А. | В течение всего 2012 г. | Обновление личных дел педагогов |
| 4.9 | Работа по изучению и применению нормативной правовой базы, обеспечивающей направление финансовых средств, предназначенных на повышение квалификации, профессиональную переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и учителей, непосредственно в общеобразовательные учреждения | Бежевец Д.А. | В течение всего 2012 г. | Нормативно-правовая база |
| 4.10 | Организация методической работы с молодыми учителями, пришедшими на работу в ОУ, в т.ч. в рамках клуба "Начинающий педагог" | Гимаев Я.А. | В течение всего 2012 г. | План работы ОУ |
| 4.11 | Организация системы наставничества для молодых учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях Шаховского муниципального района | Гимаев Я.А. | В течение всего 2012 г. | План работы ОУ |
| - Организация и проведение мониторинга |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация участия школы в системе электронного мониторинга модернизации общего образования | Гимаев Я.А. | В течение всего 2012 г. | Отчёты о результатах мониторинга |
| 5.2 | Участие в мониторинге введения ФГОС | Гимаев Я.А. |  | Отчёты о результатах |
| 5.3 | Участие в мониторинге динамики роста заработной платы | Гимаев Я.А. |  | Отчёты о результатах |
| 5.4 | Участие в мониторинге локальных актов образовательных учреждений, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда | Бежевец Д.А. |  | Результаты анализа |
| 5.5 | Участие в мониторинге участия управляющих советов общеобразовательных учреждений в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений | Бежевец Д.А. |  | Результаты мониторинга |
| 5.7 | Участие в мониторинге потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Салеева Е.А. Буряченко В.С. |  | Отчёт о проведении мониторинга |
| 5.8 | ВШК качества образования, в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС. | Гимаев Я.А., Бежевец Д.А., Рудиков И.В. |  | Справки ВШК |
| 5.9 | Участие в мониторинге закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Шаховского муниципального района | Бежевец Д.А., Гимаев Я.А. |  | Сведения о молодых специалистах |
| 5.11 | Участие в мониторинге организации процесса внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений по ФГОС начального общего образования | Рудиков И.В. |  | Отчёты о результатах мониторинга |